スマイディア様 HR評価システム開発

請求根拠資料

作成日: 2026年1月22日

作成者: 神子 彩果

目的: 弁護士面談用 - 請求額の合理性と先方起因停止の証拠整理

1. プロジェクト概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| クライアント | 株式会社スマイディア（代表: 石光健太郎氏） |
| 案件名 | HR評価システム開発 |
| 契約形態 | 口頭合意（書面契約は先方弁護士確認待ちで未締結） |
| 合意金額 | 初期開発費 60万円 + 年間保守費 15万円 |
| 開発期間 | 2025年9月〜2025年12月（実質稼働） |

2. 合意に至った経緯

2.1 商談・交渉の時系列

| 日付 | イベント | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/17 | 初回打合せ | 要件ヒアリング、6角形レーダーチャート等の仕様確認 |
| 2025/09/25 | デモ打合せ | プロトタイプ提示、仕様詳細化 |
| 2025/09/27 | 価格交渉 | 当初見積150万円→60万円に値下げ合意 |
| 2025/10/17 | 契約条件確定 | 石光社長より正式に条件提示・合意 |
| 2025/10/21 | 承諾返信 | 当方より条件承諾の返信送付 |

2.2 合意内容（2025/10/17 石光社長メッセージより）

【費用】

・初期開発費：60万円

・ランニング費：年15万円（12,500円／月）※サーバー費・保守費として

【権利の整理】

・人事評価制度の資料／評価データ：スマイディア様に帰属

・開発したソフトウェアの著作権：神子に帰属（社内継続利用は制限なし）

3. 開発実績・工数

3.1 開発作業（Gitコミット履歴に基づく）

| 期間 | コミット数 | 主な作業内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/17〜09/30 | 約40件 | 初期セットアップ、基本機能実装 |
| 2025/10/01〜10/31 | 約50件 | コア機能開発、認証・権限管理 |
| 2025/11/01〜11/30 | 約25件 | UI改善、バグ修正、セキュリティ対応 |
| 2025/12/01〜12/31 | 約14件 | Next.js 16対応、脆弱性修正 |

総コミット数: 129件（HR評価システムのみ）

3.2 工数見積（概算）

| 作業区分 | 時間 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 開発作業 | 120〜150時間 | 設計、実装、テスト、デプロイ |
| 打合せ・調整 | 23時間 | 訪問6回 + オンライン会議 |
| 移動時間 | 12時間 | 往復2時間 × 6回 |
| 技術対応 | 15〜20時間 | Next.js 14→15→16アップグレード、脆弱性対応 |
| 合計 | 170〜205時間 |  |

3.3 完成度

| 機能 | 完成度 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| ダッシュボード | 100% | 完成 |
| 評価入力機能 | 100% | 完成 |
| 6角形レーダーチャート | 100% | 完成 |
| 部門比較（表形式） | 100% | 完成 |
| マネージャー評価機能 | 100% | 完成 |
| 権限管理（4段階） | 100% | 完成 |
| Excelエクスポート | 100% | 完成 |
| 従業員マスター管理 | 100% | 完成 |
| 実データ投入 | 0% | 先方からの情報提供待ち |

システム全体完成度: 95%（技術的には完成、実データ投入のみ未完了）

4. 先方起因による停止の証拠

4.1 停止の直接原因

| 項目 | 状況 | 証拠 |
| --- | --- | --- |
| 弁護士確認 | 「1週間で完了」と約束→未完了のまま | LINE 2025/10/18, 11/01 |
| Excel雛形 | 再三の依頼→未提供 | LINE 2025/10/21, 11/08, 12/01 |
| 連絡途絶 | 2025/12/01以降、応答なし | LINE履歴 |

4.2 LINEやりとりの時系列（先方起因の証拠）

| 日付 | 発信者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025/10/18 | 石光社長 | 「弁護士に見てもらうお時間を1週間程いただければ」 |
| 2025/10/21 | 神子 | 契約条件承諾返信、Excel雛形提供依頼 |
| 2025/10/28 | 神子 | 弁護士確認の進捗確認 |
| 2025/11/01 | 石光社長 | 「弁護士が多忙、もう少しお待ちを」 |
| 2025/11/08 | 神子 | 再度Excel雛形の提供依頼 |
| 2025/11/15 | 神子 | 進捗確認（応答なし） |
| 2025/12/01 | 神子 | 状況確認（応答なし） |
| 2025/12/01以降 | - | 先方からの連絡途絶 |

4.3 当方が完了を阻まれた理由

- 評価票Excel雛形が未提供 - システムは完成しているが、実データ形式が不明のため投入不可（3回依頼）

- 従業員名簿が未提供 - マスターデータ投入に必要な情報が得られず

- 弁護士確認が未完了 - 「1週間」と言われてから2ヶ月以上経過

- 連絡が途絶 - 2025/12/01以降、LINEへの応答なし

5. 請求の合理性

5.1 工数ベースの価値

| 計算方法 | 金額 |
| --- | --- |
| 170時間 × 時給5,000円 | 85万円 |
| 205時間 × 時給5,000円 | 102.5万円 |
| 合意金額 | 60万円 |

→ 合意金額60万円は、実工数に対して大幅に割安な設定

5.2 成果物の状態

- システムは95%完成し、動作可能な状態

- 残り5%（実データ投入）は先方の情報提供がない限り完了不可能

- 技術的な瑕疵や遅延は当方に一切なし

5.3 請求根拠

| 根拠 | 詳細 |
| --- | --- |
| 口頭合意 | 2025/10/17に条件確定、10/21に承諾返信 |
| 作業完了 | 技術的には95%完成、先方起因で残り不可 |
| 信義則 | 合意に基づき開発を進め、成果物は納品可能状態 |

6. 結論

- 契約成立の事実: 2025/10/17に口頭合意、10/21に書面（メール）で承諾

- 当方の履行: システム開発95%完了、納品可能状態

- 先方の不履行: 必要情報の未提供、弁護士確認の未完了、連絡途絶

- 請求の正当性: 合意金額60万円は実工数に対して妥当、むしろ割安

請求額: 60万円（初期開発費全額）

添付資料（参考）

- Gitコミット履歴（129件）

- LINEやりとり記録（2025/09/17〜2025/12/01）

- 議事録（6件）

- システムスクリーンショット（動作証明）

以上